## Sprint 1
Objectif de sprint: | S'authentifier avec son compte usager(seulement front-end) | [7 empty] | Métriques de sprint
[9 empty] | Temps de cycle moyen (récits) | 10
Item planifié | Type (Saga/Récit/Tâche) | Ridha | Rayan | Thanushan | Earaj | Terminé | Temps de cycle | Âge | Temps de cycle moyen (tâches) | 3.5
Figma et front-end (design des pages d'entrée au site web) | Saga | 50% |  |  | 50% | x | 4 | 14 | Débit récits (sur 14 jours) | 1
Page d'accueil dans le site web | tâche |  | 75% | 25% |  | x | 7 | 10 | Débit tâches (sur 14 jours) | 10
Initalisation du repo git, du trello | tâche | 100% |  |  |  | x | 1 | 6
En tant qu'utilisateur, je voudrais m'authentifier sur le site web (front-end). | Récit |  | 33% | 33% | 33% | x | 10 | 10
Page Log-in dans le site web | tâche |  | 50% | 50% |  | x | 7 | 10 | Livraison
Page Sign up dans le site web | tâche |  |  |  | 100% | x | 2 | 7 | Nombre de récits planifiés | 1
Diagramme de cas d'utlilisation | tâche | 100% |  |  |  | x | 2 | 6 | Nombre de tâches planifiées | 10
Diagramme de séquences | tâche |  |  |  | 100% | x | 2 | 6
Diagramme de modèle logique (base de données) | tâche | 100% |  |  |  | x | 2 | 8 | Récits terminés | 100%
Apprentissage NEXT.js/reactjs | tâche | 25% | 25% | 25% | 25% | x | 10 | 14 | Tâches terminées | 100%
Read.ME du repo github | tâche |  | 100% |  |  | x | 1 | 2
Commenter le code | tâche |  |  | 100% |  | x | 1 | 1 | Indice de contribution
[9 empty] | Mohamad-Ridha | 3.75 | 31.28%
[9 empty] | Rayan | 2.83 | 23.6%
[9 empty] | Thanushan | 2.33 | 19.43%
[9 empty] | Earaj | 3.08 | 25.69%
Suivi de projet
[9 empty] | Faits saillants du daily Scrum | Période de cours
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
https://github.com/BdeB-Org/projet-de-session-equipe-ishowcode | [8 empty] | Mohamad-Ridha Dosh | Progrès accomplis: Terminé le schéma de la bd Objectifs pour la journée : Faire le schéma de la bd du site Obstacles rencontrés: Petite difficulté à faire les liens entre les tables de la bd Actions Suivantes: Faire la page d'inscription | Progrès accomplis: Terminé le header du site Objectifs pour la journée : Design la page accueil du site Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Continuer à design le site | Progrès accomplis: Terminé le UI de la page inscription Objectifs pour la journée : Faire le diagramme de cas d'utilisation Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Commencer à concevoir la page dashboard | Progrès accomplis: Finit le diagramme de cas d'utilisation Objectifs pour la journée : Créaton de la page dashboard Obstacles rencontrés: Afficher la page Actions Suivantes: Continuer à faire la page dashboard
[9 empty] | Rayan Smidi | Progrès accomplis: prototype de la page index.tsx Objectifs pour la journée : avoir un projet next.js qui est fonctionnel, avec une page index basique pour continuer apres Obstacles rencontrés: difficuté avec le framework next.js, par exemple installer les packages Actions Suivantes: finir index.js | Progrès accomplis: fin de la page index.tsx Objectifs pour la journée : fin de la page index.tsx pour avoir une page sur laquelle se baser pour le reste du site Obstacles rencontrés: bugs react Actions Suivantes: commencer page de log-in | Progrès accomplis: debut de la page de log-in Objectifs pour la journée : continuer la page de log-in Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: continuer la page de log-in et commencer créer un compte | Progrès accomplis: Complétude du excel, readme et journal personel Objectifs pour la journée : Aider mes collègues avec leur taches restantes Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: définir les prochaines tâches du sprint2 avec mon équipe.
[9 empty] | Thanushan Rajaratnam | Progès accomplis: Page 1 du figma Objectifs pour la journée:Travailler sur Figma sur le page Interfaces Obstacles: Trouver les bonnes couleurs et UI pour le figma Actions Suivantes: | Progrès accomplis: Terminé le header du site Objectifs pour la journée : Design la page accueil du site Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Continuer à design le site | Progrès accomplis: debut de la page de log-in Objectifs pour la journée : continuer la page de log-in Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: continuer la page de log-in et commencer créer un compte | Progrès accomplis: Faire la page de log-in et animation Objectifs pour la journée : Terminer l'interface de la page de log-in Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Essai de commencer la page a propos
[9 empty] | Earaj Noori | Progrès accomplis: Terminé UI de la page <Dashboard>. Objectifs pour la journée :Faire l'interface de la page Obstacles rencontrés:uilisation figma Actions Suivantes: chercher info sur internet | Progrès accomplis: Terminé le header du site Objectifs pour la journée : Design la page accueil du site Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Continuer à design le site | Progrès accomplis: Terminé le UI de la page inscription, terminer la création du diagrame de séquence Objectifs pour la journée :faire le diagram de sequence Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: commencer a faire la page de inscription back-end | Progrès accomplis:Faire la page d'inscription et ajout s'animation Objectifs pour la journée :creaton de la page inscription et ajout d'animation Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: commencer a créer la BD et travailler backend
WIP
Âge moyen des items
Revue
[9 empty] | Priorités pour le prochain sprint | Continuer le front-end du projet et commencer le back-end(la base de données), pour avoir un commencement d'usabilité dans le produit.
[9 empty] | Changements aux objectifs / besoins | C'est le premier sprint donc n/a
Rétrospective
[9 empty] | Points forts | On a bien commencer le projet, eu une idée vite et donc on a une bonne vitesse de croisière et on trouve que avec une bonne séparation des taches, on a eu un sprint concluant.
[9 empty] | Points à améliorer | On voudrais etre capable de passer moins de temps sur les problemes techniques qui brisent le momentum.
[9 empty] | Mesure d'amélioration pour le prochain sprint | On va s'assurer que notre capacité de réparer des bogues s'améliore.
[9 empty] | Bilan de la mesure d'amélioration du sprint courant | C'est le 1er sprint donc n/a
Note on B3: Utiliser: Saga pour un ensemble de récits Récit pour une fonction du point de vue de son usager Tâche pour l'implantation d'une partie d'un récit, une correction de bug ou tout autre travail technique de nature non-fonctionnelle. Respecter l'orthographe exact (majuscules et accents)
Note on G3: Indiquer X (majuscule) si l'item est conforme à la Définition de Terminé
Note on H3: Le nombre de jours entre le début et la fin du travail sur cet item (minimum 1)
Note on I3: Nombre de jours depuis le début du travail sur cet item (minimum 1)

## Sprint 2
Objectif de sprint: | S'authentifier avec son compte usager(back-end) | [7 empty] | Métriques de sprint
[9 empty] | Temps de cycle moyen (récits) | 10
Item planifié | Type (Saga/Récit/Tâche) | Ridha | Rayan | Thanushan | Earaj | Terminé | Temps de cycle | Âge | Temps de cycle moyen (tâches) | 2.0667
Initialisation de la BD et commencement du backend | Saga | [7 empty] | Débit récits (sur 14 jours) | 1
[9 empty] | Débit tâches (sur 14 jours) | 15
Commenter le code | tâche |  | 100% |  |  | x | 1 | 1
En tant qu'utilisateur, je voudrais m'authentifier sur le site web (front-end). | Récit
Creation du tableau MongoDB | tâche | 50% |  | 25% | 25% | x | 1 | 3 | Livraison
Backend du page login | tâche | 100% |  |  |  | x | 2 | 2 | Nombre de récits planifiés | 2
Backend du page SignUp | tâche | 100% |  |  |  | x | 2 | 2 | Nombre de tâches planifiées | 15
Restylage et ajout des animations au page signIn | tâche |  |  | 50% | 50% | x | 2 | 2
En tant qu'utilisateur, je voudrais avoir accès à une IA qui m'aide dans le site web. | Récit |  | 100% |  |  | x | 10 | 10 | Récits terminés | 50%
Implémenter un clavardage utilisant l'intelligence artificielle sur la page index | tâche |  | 100% |  |  | x | 10 | 10 | Tâches terminées | 100%
Merge Gemini -> Dev | tâche |  | 100% |  |  | x | 1 | 1
Recherche pour voir possibilité d'intégrer l'ia sous une autre forme(ex: placement personnalisé) | tâche |  | 100% |  |  | x | 1 | 2 | Indice de contribution
Restylage et ajout des animations au page signUp | tâche |  |  | 50% | 50% | x | 2 | 2 | Mohamad-Ridha | 3 | 18.75%
Fonctionnement de supprimer le compte utilisateur en profil du BD | tâche |  |  |  | 100% | x | 1 | 2 | Rayan | 5 | 31.25%
Creation de page d'aide | tâche |  |  | 100% |  | x | 1 | 5 | Thanushan | 2.25 | 14.06%
Creation de page a propos | tâche |  |  |  | 100% | x | 2 | 2 | Earaj | 5.75 | 35.94%
Ajout de session cookie | tâche |  |  |  | 100% | x | 1 | 1
Creation de page pour modifier le profile FE | tâche |  |  |  | 100% | x | 2 | 5 | Suivi de projet
Creation de page profil | tâche | 50% |  |  | 50% | x | 2 | 5 | Faits saillants du daily Scrum | Période de cours
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
https://github.com/BdeB-Org/projet-de-session-equipe-ishowcode | [8 empty] | Mohamad-Ridha Dosh | Progrès accomplis: Finit de changer le ui de la page dashboard Objectifs pour la journée: Changer le design de la page dashboard Obstacles rencontrés: Trouver le bon design pour la page dashboard Actions Suivantes: Continuer à design la page dashboard | Progrès accomplis: Commencer à faire la page profil Objectifs pour la journée : Interface de la page profil et apprendre Mongodb Obstacles rencontrés:n/a Actions Suivantes: Commencer le back-end de la page inscription | Progrès accomplis: Fonctionnement de la page inscription et connexion [Back-End] Objectifs pour la journée : Être capable de créer un compte et se connecter Obstacles rencontrés: Relier la route des pages à la bd Actions Suivantes: Faire le hashage des mots de passe et fix d'autres détails importants | Progrès accomplis: Ajout du hashage des mots de passe lors d'inscription et ajout du bouton déconnecter Objectifs pour la journée :Faire le hashage des mots de passe Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Continuer à fix des détails dans les pages de connexion et d'inscripton comme la vérification d'existance d'un email
[9 empty] | Rayan Smidi | Progrès accomplis: Commencement du chat openai pour la page d'acceuil Objectifs pour la journée : Continuer le chat openai Obstacles rencontrés: Difficultés rencontrés avec l'api de Openai, error 404 et clé ENV en autres. Actions Suivantes: Continuer sur cette même tache. | Progrès accomplis: Continuation du code pour l'api openai pour la page d'acceuil Objectifs pour la journée : Continuer le chat openai Obstacles rencontrés: Difficultés rencontrés avec l'api de Openai, des merge issues et une lenteur générale de la génération des prompts. Actions Suivantes: Continuer sur cette même tache. | Progrès accomplis: fin du code pour l'ia de la page d'acceuil Objectifs pour la journée : finir l'ia de la page d'Acceuil Obstacles rencontrés: aucun. Actions suivantes: Evaluer l'ajout de l'ia dans d'autres pages/autres idées avec l'ia que un chatbot, et aussi integrer mon résultat dans la branche dev. | Progrès accomplis: Journal indidividuel,complétion du excel, test du code jusqu'a présent et commentaires dans le code, aide avec le design de la page modifier le profil avec earaj et thanushan Objectifs pour la journée : finir les taches assignés dans le sprint, aider mes coéquipiers a finir les leurs.Obstacles rencontrés: aucun. Actions suivantes: définir les taches du sprint3
[9 empty] | Thanushan Rajaratnam | Progrès accomplis: Creation du page Aide Objectifs pour la journée : L'interface du page Aide Obstacles rencontrés: Trouble de trouver une interface facile à comprendre Actions Suivantes: Continuer sur le page Aide | Progrès accomplis: Mis a jour page Aide Objectifs pour la journée : Essai d'apprendre MongoDB Obstacles rencontrés: Problème d'installation dans le machine . Actions Suivantes: Continuer sur la même tâche ou commencer back-end | Progrès accomplis: Creation et Initialisation du base de donnée Mongo . Objectifs pour la journée : Essai d'apprendre MongoDB Obstacles rencontrés: Problème d'initialiser la base de donéees dans le projet. Actions Suivantes: Commence le back-end | Progrès accomplis: Modification du page modificationProfile Objectifs pour la journée : Améliorer le frontend du modificationProfile et commencer la sauvegarde des informations personnelles dans la page Obstacles rencontrés: Les données ne sauvegardent pas dans la base de données Actions Suivantes: Continuer de travailler sur le backend du modificationProfile
[9 empty] | Earaj Noori | Progrès accomplis: Fin de la page a propos et changement de style de web Objectifs pour la journée : interface de la page a propos Obstacles rencontrés: Actions Suivantes: Continuer sur le page a propos | Progrès accomplis: Commencer a faire la page profile et mis a jour de la page a propos Objectifs pour la journée : interface de la page profile et apprendre mogodb Obstacles rencontrés: instalation et utilisation de mongo db atlas Actions Suivantes: Continuer sur le page profile | Progrès accomplis: Creation de page pour modifier le profil et ajout de bouton pour supprimer le compte Objectifs pour la journée : Essai d'apprendre MongoDB atlas Obstacles rencontrés: rien Actions Suivantes: Commence le back-end pour la page profile et hachage de mdp | Progrès accomplis: Ajout de la fonctionnalite de supprimer le compte dans le profile du DB (mongo), ajout de session cookie et ajout de avertissement avant de supprimer Objectifs pour la journée : faite les fonciomment de site web comme cookier, supprimer... Obstacles rencontrés: rien Actions Suivantes: Fonctionnemtn de reinitialisation de mdp
WIP
Âge moyen des items
Revue
[9 empty] | Priorités pour le prochain sprint | Avoir un dashboard fonctionnel pour avoir un début de projet utilisable(avoir quelques cryptos, des graphiques et personnaliser le compte)
[9 empty] | Changements aux objectifs / besoins | Ce qui attrait aux fonctionallités est plus prioritaitre que le design, afin de pouvoir bien avancer dans le dashboard.
Rétrospective
[9 empty] | Points forts | Bon avancement, plein de nouvelles pages crées et un chatbot et backend fonctionnel.
[9 empty] | Points à améliorer | Prioriser certaines taches aiderait à avoir une meilleure cadence de travail.
[9 empty] | Mesure d'amélioration pour le prochain sprint | Rencontre de type scrum au début du sprint pour discuter de quelles tâches à prioriser.
[9 empty] | Bilan de la mesure d'amélioration du sprint courant | Puisque on est plus comfortable avec la technologie react, mongodb et nextjs, on passe moins de temps sur les bugs, donc on s'est amélioré.
Note on B3: Utiliser: Saga pour un ensemble de récits Récit pour une fonction du point de vue de son usager Tâche pour l'implantation d'une partie d'un récit, une correction de bug ou tout autre travail technique de nature non-fonctionnelle. Respecter l'orthographe exact (majuscules et accents)
Note on G3: Indiquer X (majuscule) si l'item est conforme à la Définition de Terminé
Note on H3: Le nombre de jours entre le début et la fin du travail sur cet item (minimum 1)
Note on I3: Nombre de jours depuis le début du travail sur cet item (minimum 1)

## Sprint 3
Objectif de sprint: | Déployer plusieurs pages du site en assurant leur bon fonctionnement | [7 empty] | Métriques de sprint
[9 empty] | Temps de cycle moyen (récits) | 14
Item planifié | Type (Saga/Récit/Tâche) | Ridha | Rayan | Thanushan | Earaj | Terminé | Temps de cycle | Âge | Temps de cycle moyen (tâches) | 3.2857
Implementation d'API node mailer dans le projet | tâche |  |  |  | 100% | x | 7 | 7 | Débit récits (sur 14 jours) | 1
Création de page pour changer le mot de passe et creation de corrielle pertinant pour le reinitialisation | tâche |  |  |  | 100% | x | 2 | 2 | Débit tâches (sur 14 jours) | 14
En tant qu'utilisateur, je voudrais pouvoir utiliser le dashboard | Récit |  | 100% |  |  | x | 14 | 14
Liste de cryptos avec un graphique | tâche |  | 100% |  |  | x | 10 | 14
Création des page de confirmation et page supplementaire (cache pour l'utilisateur) | tâche |  |  |  | 100% | x | 1 | 1 | Livraison
Enregistrement de mot de passe dans le bd quand l'utilisateur le change | tâche |  |  |  | 100% | x | 5 | 5 | Nombre de récits planifiés | 1
Création de token comme une ID pour le changement de mot de passe | tâche |  |  |  | 100% | x | 3 | 3 | Nombre de tâches planifiées | 14
intégration API coingecko pour ajouter les cryptos | tâche |  | 100% |  |  | x | 4 | 4
Mise à jour du readme | tâche |  |  | 100% |  | x | 1 | 1 | Récits terminés | 100%
Commenter le code | tâche |  | 50% | 50% |  | x | 1 | 1 | Tâches terminées | 100%
Création de la page de depot | tâche |  |  |  | 100% | x | 1 | 1
Commençement du backend de la page Dashboard | Saga | 25% | 25% | 25% | 25% | x |  |  | Indice de contribution
Permettre de modifier les informations personnelles dans la page modification profil | tâche | 50% |  | 50% |  | x | 8 | 8 | Mohamad-Ridha | 3.75 | 23.44%
Ajouter les exigences du mot de passe | tâche | 100% |  |  |  | x | 1 | 1 | Rayan | 3.75 | 23.44%
Vérifier si le email existe déjà lors de l'inscription | tâche | 100% |  |  |  | x | 1 | 1 | Thanushan | 2.25 | 14.06%
Afficher l'aperçu des informations personnelles dans la page profil | tâche | 100% |  |  |  | x | 1 | 1 | Earaj | 6.25 | 39.06%
https://github.com/BdeB-Org/projet-de-session-equipe-ishowcode
Suivi de projet
[9 empty] | Faits saillants du daily Scrum | Période de cours
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
[9 empty] | Mohamad-Ridha Dosh | Progrès accomplis: Terminé l'ajout d'exigences de mot de passe lors de l'inscription Objectifs pour la journée : Ajout d'ajout d'exigences de mot de passe Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Continuer de travailler sur le backend | Progrès accomplis: Fixer le backend modification profile Objectifs pour la journée : Aider mon coéquipier à fixe le problème dans le backend de la page modification profil Obstacles rencontrés: Problème à faire afficher les données dans la page Actions Suivantes: Continuer à travailler sur le backend dans la dasboard | Progrès accomplis: Fixer le backend modification profile Objectifs pour la journée : Terminer de fix le problème dans le backend de la page modification profil Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Faire afficher les informations personnelles dans la page profil aussi | Progrès accomplis: Réussi à faire afficher les informations personnelles dans la page modification personnelle Objectifs pour la journée : Afficher les informations personnelles dans la page profil Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Commencer le backend dans la partie Dashboard
[9 empty] | Rayan Smidi | Progrès accomplis: Analyse des differents types de graphiques possibles et début de l'implémentaiton de graphs ,aider mon equipe avec le backend Objectifs pour la journée : Ajout de graphiques de crypto Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Continuer sur les graphiques | rdv dentiste (absent) | Progrès accomplis: Continuation de l'implémentations des graphs, ajout de l'api gecko, un peu d'aide en backend dans mon equipe aussi Objectifs pour la journée : continuer sur les graphiques et la liste de crypto Obstacles rencontrés: Problèmes avec la qualité des graphiques Actions Suivantes: Continuer sur les graphiques, si j'ai le temps avancer sur le sujet de l'ia. | Progrès accomplis: continuation et fin des graphiques dans la page explore. Objectifs pour la journée : finir la liste des cryptos avec graphique Obstacles rencontrés: Appel de l'api lent Actions Suivantes: planifier les taches du sprint4,(probablement faire le porfolio personel, le graphique buy/sell)
[9 empty] | Thanushan Rajaratnam | Progrès accomplis: Modification du page modificationProfile Objectifs pour la journée : Mettre en lien l'utiliser connecter avec le modification page Obstacles rencontrés: Les données ne sauvegardent pas dans la base de données Actions Suivantes: Continuer de travailler sur le backend du modificationProfile | Progrès accomplis: Fixer le backend modification profile Objectifs pour la journée : Fixer Frontend et Backend modificationprofile Obstacles rencontrés: Le FrontEnd ne marche pas apres avoir modifié l'information Actions Suivantes: Continuer de travailler sur le frontend du modificationProfile | Progrès accomplis: Le backend modification profile marche Objectifs pour la journée : Fixer bogues du backend modifcation profiles Obstacles rencontrés: Le FrontEnd ne marche pas apres avoir modifié l'information Actions Suivantes: Modifier le README | Progrès accomplis: Faire la mise à jour du README Objectifs pour la journée :Commenter le code et commence le README. Obstacles rencontrés: N/A Actions Suivantes: Crée une nouvelle logo pour le site
[9 empty] | Earaj Noori | Progrès accomplis: Ajout d'API nodemailer pour l'envoie de courriel à l'utilisateur (Réinitialisation de mot de passe). Creation de page pour changer mot de passe Objectifs pour la journée : Réinitialisation de mot de passe par courriel Obstacles rencontrés: installation nodemailer dans le console . Actions Suivantes: Changement de mot de passe dans le bd et creation de la page de confirmation. | Progrès accomplis: Creation des pages confirmations, modify le texte de l'email que l'utilisateur recoit et ajout d'un lien pour diriger vers la page modif mdp Objectifs pour la journée : Réinitialisation de mot de passe par courriel Obstacles rencontrés: l'utilisateur ne recoit pas le courriel. Actions Suivantes: faire fonctione le changement de mot de passe dans le bd | Progrès accomplis: Creation de token pour connaitre l'utilisateur qui veut changer son mot de passe, ajout d'un temps d'expiration pour le token et fin de travail sur le reinitialisation de mdp Objectifs pour la journée : Terminer réinitialisation de mot de passe par courriel Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: commencer a faire les fonctionnalite necessaire dans la page dashboard. | Progrès accomplis: Creation de la page de depot pour ajouter de l'argent dans son compte. Objectifs pour la journée : faire la page depot Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Sauvegarde de solde de chacun des utilisateurs dans le bd
WIP
Âge moyen des items
Revue
[9 empty] | Priorités pour le prochain sprint | On doit continuer et faire du progrès dans le backend du Dashboard.
[9 empty] | Changements aux objectifs / besoins | On a besoin d'améliorer le frontend pour que l'interface utilisateur soit plus intuitive et réactive.
Rétrospective
[9 empty] | Points forts | Le Trello plus détaillé que le dernier sprint pour être plus organisé dans les tâches, Réussi à faire fonctionner le backend de la page modification profil en se collaborant entre nous, Réussi à déployer des pages fonctionnels.
[9 empty] | Points à améliorer | On a mal estimer le temps de faire la page modification profil à cause des problèmes qui ont survenus alors il faudra mieux estimer les tâches.
[9 empty] | Mesure d'amélioration pour le prochain sprint | Améliorer l'estimation du temps des tâches et mieux prioriser les tâches importantes.
[9 empty] | Bilan de la mesure d'amélioration du sprint courant | La réunion de début de sprint nous a aidés à bien organiser les tâches à accomplir, permettant à chaque membre de se concentrer efficacement sur ses propres responsabilités sans rencontrer de problèmes et à l'aide du Trello aussi.
Note on B3: Utiliser: Saga pour un ensemble de récits Récit pour une fonction du point de vue de son usager Tâche pour l'implantation d'une partie d'un récit, une correction de bug ou tout autre travail technique de nature non-fonctionnelle. Respecter l'orthographe exact (majuscules et accents)
Note on G3: Indiquer X (majuscule) si l'item est conforme à la Définition de Terminé
Note on H3: Le nombre de jours entre le début et la fin du travail sur cet item (minimum 1)
Note on I3: Nombre de jours depuis le début du travail sur cet item (minimum 1)

## Spint 4
Objectif de sprint: | Début des échanges de crypto sur la plateforme et amélioration de certaines pages | [7 empty] | Métriques de sprint
[9 empty] | Temps de cycle moyen (récits) | 14
Item planifié | Type (Saga/Récit/Tâche) | Ridha | Rayan | Thanushan | Earaj | Terminé | Temps de cycle | Âge | Temps de cycle moyen (tâches) | 2.7143
En tant qu'utilisateur, je voudrais pouvoir faire des transactions en crypto | Récit | 25% | 25% | 25% | 25% | x | 14 | 14 | Débit récits (sur 14 jours) | 1
Ajout et retirer de l'argent dans la page dépôt | tâche |  |  |  | 100% | x | 4 | 8 | Débit tâches (sur 14 jours) | 14
Affichage de balanace dans le profil et affichage d'info d'utilisateur dans la page dépôt | tâche |  |  |  | 100% | x | 1 | 2
Update du readme | tâche |  |  | 100% |  | x | 1 | 1
Ajout de détails dans le dashboard(front-end) | tâche |  | 100% |  |  | x | 4 | 7 | Livraison
Voir la balance en cash sur le dashboard | tâche |  | 100% |  |  | x | 2 | 7 | Nombre de récits planifiés | 1
Commenter le code | tâche |  |  | 100% |  | x | 1 | 1 | Nombre de tâches planifiées | 14
Faire de l'achat/vente de cryptomonnaie | tâche |  | 50% |  | 50% | x | 7 | 7
Refonte du logo de lazuli | tâche |  |  | 100% |  | x | 4 | 4 | Récits terminés | 100%
Réparer des bogues en lien avec les graphiques des cryptomonnaies | tâche |  | 100% |  |  | x | 3 | 7 | Tâches terminées | 100%
Ajouter la photo du profil dans le header du site comme bouton profil | tâche | 100% |  |  |  | x | 3 | 3
Ajouter une photo du profil par défaut lors de la création d'un compte | tâche | 100% |  |  |  | x | 3 | 3 | Indice de contribution
Ajout des boutons utiles pour ameliorer la navigation dans les pages | tâche |  |  |  | 100% | x | 1 | 2 | Mohamad-Ridha | 4.25 | 28.33%
Ajout de changement de mot de passe dans la page modification profil | tâche | 100% |  |  |  | x | 1 | 1 | Rayan | 3.75 | 25%
Ajout d'option dévise dans la page de modification profil | tâche | 100% |  |  |  | x | 3 | 3 | Thanushan | 3.25 | 21.67%
https://github.com/BdeB-Org/projet-de-session-equipe-ishowcode | [8 empty] | Earaj | 3.75 | 25%
Suivi de projet
[9 empty] | Faits saillants du daily Scrum | Période de cours
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
[9 empty] | Mohamad-Ridha Dosh | Progrès accomplis: Continuement de la page modification profil Objectifs pour la journée : Terminer la page modification profil et commencer à mettre la photo du profil du compte dans le header Obstacles rencontrés: Problème de sauvegarde de photo Actions Suivantes: Chercher sur l'internet comment régler le problème de sauvegarde de photo dans la page modification profil | Progrès accomplis: Continuement d'ajout de la photo profil dans le header Objectifs pour la journée : Terminer l'ajout du profil dans le header et ajouter une photo par défaut lors de la création d'un compte Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: | Progrès accomplis: Finit l'ajout du profil dans le header et ajouter une photo par défaut lors de la création d'un compte Objectifs pour la journée : Ajouter une option de changer la dévise dans la page profil pour voir les différentes prix des cryptomonnaies dans les graphiques. Obstacles rencontrés : Les graphiques ne changent pas lorsqu'on choisit une autre dévise Actions Suivantes : Utiliser le context API React | Progrès accomplis: Finit l'ajout de l'option de dévise dans la page modification profil Objectifs pour la journée : Terminer l'ajout de l'option de dévise. Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Convertir le montant lorsqu'on change la dévise
[9 empty] | Rayan Smidi | Progrès accomplis: Visionnement d'une vidéo qui explique comment faire des meilleurs graphiques avec chartk Objectifs pour la journée : apprendre plus sur chartjs Obstacles rencontrés: aucun Actions Suivantes: implementer mes nouvelles conaissances et reparer certain bogues | Progrès accomplis: Debut de l'implémentation de l'achat en crypto nievau frontend et setup du mongodb pou acceuilir les nouvelles donnees Objectifs pour la journée : continuer sur cette tache Obstacles rencontrés: aucun Actions Suivantes: continuer sur cette tache | Progrès accomplis: Backend pour l'achat et vente de crypto Objectifs pour la journée : Conitnuer sur l'implementation du backend Obstacles rencontrés: problèmes avec mongdb et la creation d'élements(pour journaliser les achats). Actions Suivantes: | Progrès accomplis: Continuation du backend mongo pour l'achat de crypto Objectifs pour la journée : Finir l'achat et vente de cryptomonnaie Obstacles rencontrés: aucun Actions Suivantes: determiner les taches du prochain code
[9 empty] | Thanushan Rajaratnam | Progrès accomplis: N/A Objectifs pour la journée : Essai de creer un nouveau logo pour lazuli Obstacles rencontrés: Difficulté à créer un bon logo. Actions Suivantes : Fixer la conversion monnaie et essai ameliorer logo | Progrès accomplis: N/A Objectifs pour la journée : Essai de creer un nouveau logo pour lazuli Obstacles rencontrés: Difficulté à créer un bon logo. Actions Suivantes : Fixer la conversion monnaie et essai ameliorer logo | Progrès accomplis: Objectifs pour la journée : Essai de creer un nouveau logo pour lazuli. J'essai imaginer comment logo devrait sembler en paints. Obstacles rencontrés: Difficulté à créer un bon logo. Actions Suivantes : Continuer sur la logo | Progrès accomplis: Mis a jour le READ.Me, Commenter le code, Mis a jour le logo Objectifs pour la journée : Nouveau logo, mis a jour le read.me et mis a jours les commentaires du codes backend et frontend. Obstacles rencontrés: Temps pris pour faire le log. Actions Suivantes: Travailler sur le backend
[9 empty] | Earaj Noori | Progrès accomplis: commencer a faire le backend de la page de depot et affichage d'informaiotn d'utilisateur comme balance dans la page depot Objectifs pour la journée : Commencer le backend de la page depot Obstacles rencontrés: ne peut pas changer le balance dans le BD Actions Suivantes: Finir la page de depot et disscusion d'équipe | Progrès accomplis: Fin de la page depot, l'utilisateur peut ajouter de l'argent , voir son balance et renitialiser le balance. Ajout des boutons retours dans les pages pour faciliser l'access dans le site Objectifs pour la journée :Finir la page depot et ajout des fonctionnalités necessaires Obstacles rencontrés: rien Actions Suivantes: Ameliorer la navigation dans le site web | Progrès accomplis: Ajout des boutons utiles pour ameliorer la navigation dans la page et recherche d'API pour le changement de monnai (currency exchange live) ex eur, cad, usd Objectifs pour la journée : test et ameliorer le site. Obstacles rencontrés: rien Actions Suivantes: Optimiser le site et trouver des erreurs | Progrès accomplis:Fixer les bugs et essayer d'aider le groupe avec backend mongo Objectifs pour la journée :Amelioration de site Obstacles rencontrés: Probleme de creation de schema dans le bd Actions Suivantes: Recherche pour resoudre le probleme mongo
WIP
Âge moyen des items
Revue
[9 empty] | Priorités pour le prochain sprint | On doit continuer le backend du dashboard et améliorer le frontend pour le rendre plus convivial.
[9 empty] | Changements aux objectifs / besoins | On doit améliorer les fonctionnalités dans le dashboard et commencer à voir pour reparer les bogues.
Rétrospective
[9 empty] | Points forts | En sépérant des tâches flexibles entre chacun de nous, cela nous a permis terminé la tâche nécessaire à temps.
[9 empty] | Points à améliorer | On a mal estimé la difficulté du tâche du dashboard, ça nous a pris plus de temps qu'on a estimer.
[9 empty] | Mesure d'amélioration pour le prochain sprint | On doit continuer à améliorer l'estimation du temps des tâches.
[9 empty] | Bilan de la mesure d'amélioration du sprint courant | On a réussi à mieux prioriser les tâches importantes avec le temps qu'on a pour compléter ce sprint
Note on B3: Utiliser: Saga pour un ensemble de récits Récit pour une fonction du point de vue de son usager Tâche pour l'implantation d'une partie d'un récit, une correction de bug ou tout autre travail technique de nature non-fonctionnelle. Respecter l'orthographe exact (majuscules et accents)
Note on G3: Indiquer X (majuscule) si l'item est conforme à la Définition de Terminé
Note on H3: Le nombre de jours entre le début et la fin du travail sur cet item (minimum 1)
Note on I3: Nombre de jours depuis le début du travail sur cet item (minimum 1)

## Sprint 5
Objectif de sprint: | Améliorer l'expérience utilisateur (bogues et ajouts de qualité de vie) | [7 empty] | Métriques de sprint
[9 empty] | Temps de cycle moyen (récits) | 14
Item planifié | Type (Saga/Récit/Tâche) | Ridha | Rayan | Thanushan | Earaj | Terminé | Temps de cycle | Âge | Temps de cycle moyen (tâches) | 4.5455
Trouver le problème avec mongodb pour l'achat de crypto | Tâche |  | 50% |  | 50% | x | 5 | 14 | Débit récits (sur 14 jours) | 1
Implémentation du mode sombre | Tâche |  |  |  | 100% | x | 1 | 1 | Débit tâches (sur 14 jours) | 11
En tant qu'utilisateur, je voudrais être capable de voir des statistiques liés à mes transactions | Récit |  | 100% |  |  | x | 14 | 14
Informations supplémentaires sur les cryptos | Tâche |  | 100% |  |  | x | 7 | 7
Portfolio sur la page d'acceuil(front-end) | Tâche |  | 100% |  |  | x | 7 | 7 | Livraison
Backend de la page historique du transaction | Tâche |  |  |  | 100% | x | 2 | 5 | Nombre de récits planifiés | 1
Conversion de l'argent avec la devise choisie | Tâche | 100% |  |  |  | x | 7 | 7 | Nombre de tâches planifiées | 11
Commenter le code | Tâche |  |  | 100% |  | x | 1 | 1
Crypto du jour: Information du jour de la meilleure crypto en 24h | Tâche |  | 100% |  |  | x | 2 | 6 | Récits terminés | 100%
Update du Readme | Tâche |  |  | 100% |  | x | 1 | 1 | Tâches terminées | 100%
Débogage du code pour trouver des bogues potentiels | Tâche |  |  | 100% |  | x | 4 | 4
Débogage et fix de l'achat de crypto | Tâche |  | 100% |  |  | x | 14 | 14 | Indice de contribution
Test unitaire jest pour la page inscription (même mdp, diff mdp, email éxistant et création succés) | Tâche |  |  |  | 100% | x | 2 | 3 | Mohamad-Ridha | 3 | 20%
Ajout d'une barre de recherche dans Explorer pour rechercher des cryptos | Tâche | 100% |  |  |  | x | 3 | 3 | Rayan | 5.5 | 36.67%
Mise à jour des statistiques des prix des cryptos dans Explorer lors du changement de devise | Tâche | 100% |  |  |  | x | 2 | 2 | Thanushan | 3 | 20%
https://github.com/BdeB-Org/projet-de-session-equipe-ishowcode | [8 empty] | Earaj | 3.5 | 23.33%
https://trello.com/b/LSJVtVpZ
Suivi de projet
[9 empty] | Faits saillants du daily Scrum | Période de cours
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
[9 empty] | Mohamad-Ridha Dosh | Progrès accomplis: Début de la conversion de devise Objectifs pour la journée : Commencer la fonction de convertir l'argent à la dévise choisie Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes : Continuer de travailler sur la conversion de devise | Progrès accomplis: Continuement de la conversion de devise Objectifs pour la journée : Avancer dans la conversion de dévise et terminer mon travail écrit Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes : Continuer de travailler sur la conversion de devise | Progrès accomplis: Continuement de la conversion de devise Objectifs pour la journée : Terminer la conversion de l'argent et commencer la barre de recherche des cryptos Obstacles rencontrés: Problème d'API Actions Suivantes : Trouver un nouveau API pour faire le taux de change | Progrès accomplis: Finit la conversion de l'argent à patir de la devise choisie et finit la barre de recherche des cryptos Objectifs pour la journée : Finaliser la conversion de l'argent et terminer la barre de recherche des cryptos Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes : Continuer à travailler sur d'autres fonctions dans le site pour le prochain site
[9 empty] | Rayan Smidi | Progrès accomplis: Debut du déboggage du code pour trouver le bogue d'achat de la crypto Objectifs pour la journée : Etre capable d'enlever le bogue pour pouvoir continuer le projet Obstacles rencontrés: Pour le moment je suis bloqué sur cette tache , ce n'est pas simple Actions Suivantes : Continuer cette tache | Progrès accomplis: Continuation du déboggage du code pour le mongdb Objectifs pour la journée : Être capable d'enlever le bogue pour pouvoir continuer le projet Obstacles rencontrés: Meme point que le sprint dernier, probable qu'il fait que je continue a la maison Actions Suivantes : Continuer cette tache | Progrès accomplis: Continuer le déboggage et introduction de nouvelles foncionallités dans le site web Objectifs pour la journée : conitnuer sur ces tâches Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes : Continuer sur ces taches et aider mes coéquipiers | Progrès accomplis: Fin des ajouts et docment word de sprint Objectifs pour la journée : finir le sprint avec mes ajouts et déboggages Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes : Planifier le prochain sprint
[9 empty] | Thanushan Rajaratnam | Progrès accomplis: Trouver des bogues dans le sprint Objectifs pour la journée : Fixer les erreurs dans les pages Obstacles rencontrés: Fixer les pages. Actions Suivantes : Continuer à deboguer partie backend | Progrès accomplis: Trouver des bogues Objectifs pour la journée : Déboggage du site Obstacles rencontrés: Fixer la page explorer . Actions Suivantes : Continuer à déboguer et fixer les pages | Progrès accomplis: Objectifs pour la journée : Fixer les bogues du sites et optimisation du code Obstacles rencontrés: Difficultés partie déboguage. Actions Suivantes : Continuer de faire le débogue avant la remise du sprint | Progrès accomplis: Mise a jour le README et ajouts des commentaires dans le code Objectifs pour la journée : Optimisation du code, ajouts des nouveaux commentaires et mise a jour README Obstacles rencontrés: Optimisation du code Actions Suivantes : Continuer a travailler sur des fonctions pour le prochain sprint
[9 empty] | Earaj Noori | Progrès accomplis: Ajouter la fonctionnalité du mode sombre dans le site Objectifs pour la journée : Ajout d'une fonctionnalité supplémentaire pour l'utilisateur Obstacles rencontrés: Le dark mode marche seulement dans une page Actions Suivantes : travail sur le mode sombre pour que ca marche dans toutes les pages. | Progrès accomplis: Trouver un api pour le traduction (choisir le langue dans le site web) Objectifs pour la journée : Essayer de faire fonctionner le mode sombre dans toutes les pages Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes : Finir la fonctionnalité du mode sombre et avancer sur la traduction de la page | Progrès accomplis: Backend de la page de historique de transaction Objectifs pour la journée : avancement backend Obstacles rencontrés: faire fonctionner l'api traduction. (annuler l'ajout) Actions Suivantes : commencer a faire les teste | Progrès accomplis: Faire le teste unnitaire avec jest pour la page signup. Objectifs pour la journée : commencer le teste unitaire Obstacles rencontrés: probleme de fonctionner et installer jest dans le projet Actions Suivantes : Continuer à faire les autres teste unitaire
WIP
Âge moyen des items
Revue
[9 empty] | Priorités pour le prochain sprint | On doit finir les tests unitaires et faire fonctionner l'option de l'achat et de vendre des cryptos et aussi continuer à ajouter des fonctionnalités.
[9 empty] | Changements aux objectifs / besoins | On doit optimiser le code et faire un CSS globale.
Rétrospective
[9 empty] | Points forts | En sépérant des tâches entre chacun de nous et faire des rencontre a chaque jour, cela nous a permis terminé la tâche nécessaire à temps.
[9 empty] | Points à améliorer | Prioiriser les tache qui prennent beaucoup de temp à compléter et bien partager les obstacles rencontré entre nous pour afin de les régler ensemble.
[9 empty] | Mesure d'amélioration pour le prochain sprint | Il faut continuer à améliorer l'estimation du temps des tâches et faire des suivis avant de chaque sprint.
[9 empty] | Bilan de la mesure d'amélioration du sprint courant | Utilisation de Trello nous a aidé a bien partagé et organisé les trâches entre nous.
Note on B3: Utiliser: Saga pour un ensemble de récits Récit pour une fonction du point de vue de son usager Tâche pour l'implantation d'une partie d'un récit, une correction de bug ou tout autre travail technique de nature non-fonctionnelle. Respecter l'orthographe exact (majuscules et accents)
Note on G3: Indiquer X (majuscule) si l'item est conforme à la Définition de Terminé
Note on H3: Le nombre de jours entre le début et la fin du travail sur cet item (minimum 1)
Note on I3: Nombre de jours depuis le début du travail sur cet item (minimum 1)

## Sprint 6
Objectif de sprint: | Améliorer l'expérience utilisateur (bogues et ajouts de qualité de vie) | [7 empty] | Métriques de sprint
[9 empty] | Temps de cycle moyen (récits) | 14
Item planifié | Type (Saga/Récit/Tâche) | Ridha | Rayan | Thanushan | Earaj | Terminé | Temps de cycle | Âge | Temps de cycle moyen (tâches) | 4.5714
Restylage des pages de site | Tâche | 25% | 25% | 25% | 25% | x | 9 | 10 | Débit récits (sur 14 jours) | 1
Test unitaire ( dépôt) | Tâche |  |  |  | 100% | x | 7 | 7 | Débit tâches (sur 14 jours) | 14
Création de quiz avec gemini | Tâche | 100% |  |  |  | x | 7 | 14
Amélioration de dark mode | Tâche |  |  | 100% |  | x | 1 | 7
Faire fonctionner le portefeuille de crypto | Tâche | 100% |  |  |  | x | 1 | 5 | Livraison
Faire fonctionner l'achat et vendre de crypto | Tâche | 100% |  |  |  | x | 1 | 5 | Nombre de récits planifiés | 1
Ajustement et formater l'affichages des information (ex: solde, currency) | Tâche |  |  |  | 100% | x | 1 | 2 | Nombre de tâches planifiées | 14
Optimiser le code (Utilisation de Css globale) | Tâche | 25% | 25% | 25% | 25% | x | 7 | 7
Amélioration du UI | Tâche | 25% |  | 75% |  | x | 14 | 14 | Récits terminés | 100%
En tant qu'utilisateur, je doit avoir accés à des informations sur les cryptos | Récit | 25% | 25% | 25% | 25% | x | 14 | 14 | Tâches terminées | 100%
Convertisseur de crypto vers fiat pour observer | Tâche |  | 50% | 50% |  | x | 2 | 4
Info du jour! | Tâche |  | 100% |  |  | x | 2 | 7 | Indice de contribution
ReadME | Tâche |  | 50% | 50% |  | x | 1 | 1 | Mohamad-Ridha | 4.25 | 28.33%
Présentation et documentation pour le cours d'organisation, par rapport à ce projet-ci | Tâche | 25% | 25% | 25% | 25% | x | 10 | 14 | Rayan | 3.5 | 23.33%
Commenter le code | Tâche |  | 50% | 50% |  | x | 1 | 1 | Thanushan | 4.25 | 28.33%
https://github.com/BdeB-Org/projet-de-session-equipe-ishowcode | [8 empty] | Earaj | 3 | 20%
https://trello.com/b/LSJVtVpZ
Suivi de projet
[9 empty] | Faits saillants du daily Scrum | Période de cours
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
[9 empty] | Mohamad-Ridha Dosh | Progrès accomplis: Terminer l'amélioration UI de gemini chat Objectifs pour la journée : Améliorer le UI du ai assistant Gemini Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes : Créer un quiz pour l'utilisateur puis donner ces réponses à Gemini | Progrès accomplis: Commencement du quiz gemini Objectifs pour la journée : Commencer à faire le quiz gemini et s'avancer dans la tache Obstacles rencontrés: Problème d'envoyer les réponses à Gemini Actions Suivantes : Continuer à travailler et s'avancer sur le quiz | Progrès accomplis: Réussi à envoyer les réponses à Gemini Objectifs pour la journée : Régler le problème d'envoyer les réponses de l'utilisateur à Gemini et s'avancer dans la tâche Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes : S'avancer dans la tâche | Progrès accomplis: Réussi à terminer la tâche du quiz Gemini et réussi à faire fonctionner la fonction Acheter et Vendre du crypto et quelques petites modifications d'UI Objectifs pour la journée : Faire fonctionner Acheter et Vendre du crypto dans Explorer et améliorer l'interface UI Obstacles rencontrés: Problème de connection avec l'API Actions Suivantes : Continuer à ajouter des fonctionnalités
[9 empty] | Rayan Smidi | Progrès accomplis: commencement de l'api pour la fonction qui permet de convertrir à titre indicatif sur le site, avec aussi de la documentation pour le cours d'irg Objectifs pour la journée : finir cette fonctionnalité Obstacles rencontrés: aucun Actions Suivantes : finir la tâche | Progrès accomplis: finir l'api de convertissement, commencement de info du jour et documentation pour le corus de l'organisation Objectifs pour la journée : finir les api et finir la documentation pour la presentation Obstacles rencontrés: aucun Actions Suivantes : finir les taches | Absent urgence hopital | Progrès accomplis: fin des api et fin de la documentaition Objectifs pour la journée : finir le sprint avec ces taches, en plus d'aider avec les commentaires dans le code et avec le readme, aider mes coequipiers avec leurs taches aussi Obstacles rencontrés: aucune Actions Suivantes : planification du sprint suivant
[9 empty] | Thanushan Rajaratnam | Progrès accomplis: Débute du nouveau UI tentative Objectifs pour la journée : Nouveau design UI tentative Obstacles rencontrés: Trouvés des bonnes design pour les pages à améliorer Actions Suivantes : Continue améliorer UI design | Progrès accomplis: Compléter le nouveau design du page a propos Objectifs pour la journée : Continuer améliorer le UI du site Obstacles rencontrés: Erreur du style dans le frontend Actions Suivantes : Continuation du design UI avec essai du nouvelle fonctionnalité | Progrès accomplis: Compléter UI page dépot Objectifs pour la journée : Tentative thème sombre avec UI design Obstacles rencontrés: Le mode sombre était difficile a créer, pas encore résolu Actions Suivantes : Continue mode sombre tentative et d'autres UI | Progrès accomplis: Mettre a jour le README et ajout du nouveau design dans les pages Log in et Sign Up Objectifs pour la journée : Mettre a jour le README et améliorer la partie mode sombre et ajouter un nouveau design dans les pages Log In et Sign Up Obstacles rencontrés: Erreur de code pour la tentative du mode sombre Actions Suivantes : Continuer le mode sombre et terminer les UI
[9 empty] | Earaj Noori | Progrès accomplis: Optimisation general. Utililiser global css a la place d'utiliser a chaque page et documentation du projet pour le cour Org Objectifs pour la journée : Optimisation Obstacles rencontrés: rien Actions Suivantes : Faire fonctionner les fonctionnalite dans le site comme bouton deconnecter | Progrès accomplis: Bouton deconnecter maintenant efface le token pour ne pas etre capable de retourne dans la page precedent en restant connect et changement de backend de la page de transaction. Objectifs pour la journée : Foncitonner le bouton deconnecter correctement et corriger backend de la page historique. Obstacles rencontrés: Ne peut pas enregistrer les donnes d'historique dans le BD . Actions Suivantes : Corriger l'affichage. | Progrès accomplis: Changement d'affichage d'argent dans les pages avec des symbole pour améliorer expérience d'utilisateur. Objectifs pour la journée : Corriger l'affichage des information d'utilisateur Obstacles rencontrés: rien Actions Suivantes : Continuer sur le test unitaire (jest) pour la page depot. | Progrès accomplis: Faire le test jest pour la page depot (Ajout d'argent, reinitilaser le solde, ajout de montant moins ou égale à zéro ) et essaie d'ameliorer UI des pages Objectifs pour la journée : les tests unitaires Obstacles rencontrés: rien Actions Suivantes : faire les autres tests unitaires nécessaires
WIP
Âge moyen des items
Revue
[9 empty] | Priorités pour le prochain sprint | Finir les tests unitaires pour vérifier que le code marche correctement, restylage frontend au besoin.
[9 empty] | Changements aux objectifs / besoins | Focaliser sur la fonctionnalité du site web pour le sprint suivant au lieu de se concentrer sur des nouvelles features
Rétrospective
[9 empty] | Points forts | Beaucoup de nouevelles features intéressantes ont été faites durant ce sprint ce qui ajoute de la vitalité au projet.
[9 empty] | Points à améliorer | Meilleure communication entre les coéquipiers pour s'aider entre les tâches.
[9 empty] | Mesure d'amélioration pour le prochain sprint | S'aider pour faire tests unitaires, pour que tout le monde comprenne comment ça marche.
[9 empty] | Bilan de la mesure d'amélioration du sprint courant | Prioiriser les tâches qui prennent beaucoup de temps à compléter et bien partager les obstacles rencontrés entre nous pour afin de les régler ensemble. On a réussi à le faire, car on a priorisé les features pour ce sprint.
Note on B3: Utiliser: Saga pour un ensemble de récits Récit pour une fonction du point de vue de son usager Tâche pour l'implantation d'une partie d'un récit, une correction de bug ou tout autre travail technique de nature non-fonctionnelle. Respecter l'orthographe exact (majuscules et accents)
Note on G3: Indiquer X (majuscule) si l'item est conforme à la Définition de Terminé
Note on H3: Le nombre de jours entre le début et la fin du travail sur cet item (minimum 1)
Note on I3: Nombre de jours depuis le début du travail sur cet item (minimum 1)

## Sprint 7
Objectif de sprint: | Tester et finaliser le site au complet | [7 empty] | Métriques de sprint
[9 empty] | Temps de cycle moyen (récits) | 14
Item planifié | Type (Saga/Récit/Tâche) | Ridha | Rayan | Thanushan | Earaj | Terminé | Temps de cycle | Âge | Temps de cycle moyen (tâches) | 8.5714
Unit test | Tâche | 25% | 25% | 25% | 25% | x | 14 | 1 | Débit récits (sur 14 jours) | 1
Débogage | Tâche | 25% | 25% | 25% | 25% | x | 14 | 1 | Débit tâches (sur 14 jours) | 7
Préparation de présentation orale | Tâche | 25% | 25% | 25% | 25% | x | 14 | 1
En tant qu'utilisateur, je vourdrais une application solide et présentable | Récit | 25% | 25% | 25% | 25% | x | 14 | 1
Avoir une interface bien accueillante dans la page accueil | Tâche | 100% |  |  |  | x | 1 | 1 | Livraison
Avoir toutes les informations nécessaires et présentes à tout temps lors de ma simulation crypto ( Historique transactions et de mon solde, Portefeuille) | Tâche | 100% |  |  |  | x | 14 | 14 | Nombre de récits planifiés | 1
Mettre à jour l'interface de la page dépôt, à propos, modification profil et changer mot de passe | Tâche | 100% |  |  |  | x | 2 | 2 | Nombre de tâches planifiées | 7
ReadME | Tâche |  |  | 100% |  | x | 1 | 1
[9 empty] | Récits terminés | 100%
[9 empty] | Tâches terminées | 100%
Indice de contribution
[9 empty] | Mohamad-Ridha | 4 | 50%
[9 empty] | Rayan | 1 | 12.5%
[9 empty] | Thanushan | 2 | 25%
https://github.com/BdeB-Org/projet-de-session-equipe-ishowcode | [8 empty] | Earaj | 1 | 12.5%
https://trello.com/b/LSJVtVpZ
Suivi de projet
[9 empty] | Faits saillants du daily Scrum | Période de cours
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
[9 empty] | Mohamad-Ridha Dosh | Progrès accomplis: JEST test unitaire Objectifs pour la journée : Jtest et améliorer l'interface de la page dépôt et à propos Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes : Continuer à changer l'interface de la page dépôt et à propos | Progrès accomplis: Terminer l'interface des pages dépôt et à propos Objectifs pour la journée : Améliorer l'interface de la page accueil du site et commencé à fix les erreurs d'api dans le site ( Historique transactions et de mon solde, Portefeuille) Obstacles rencontrés: Problème de connection avec l'api Actions Suivantes : Continuer à fix les problèmes d'api et préparer pour la presentation | Absent: ENTREVUE STAGE | Progrès accomplis: Réussi à fix tous les problèmes d'api dans le site ( Historique transactions et de mon solde, Portefeuille) et Preparation du presentation Objectifs pour la journée : Preparation du presentation et terminer à fix les problèmes d'api et finaliser le projet avec des petits fix dans le site Obstacles rencontrés: n/a Preparation du presentation (savoir quoi de parler/que sera utile) Actions Suivantes : Présenter notre projet
[9 empty] | Rayan Smidi | Progrès accomplis: JEST test unitaire Objectifs pour la journée : JEST Obstacles rencontrés: JEST Actions Suivantes : Tester Application | Progrès accomplis: Tester application Objectifs pour la journée : Tester application Obstacles rencontrés: Tester application Actions Suivantes : Préparer pour la presentation | Absent: ENTREVUE STAGE | Progrès accomplis: Preparation du presentation Objectifs pour la journée : Preparation du presentation Obstacles rencontrés: Preparation du presentation (savoir quoi de parler/que sera utile) Actions Suivantes : Présenter notre projet
[9 empty] | Thanushan Rajaratnam | Progrès accomplis: JEST test unitaire Objectifs pour la journée : JEST Obstacles rencontrés: JEST Actions Suivantes : Tester Application | Progrès accomplis: Tester application Objectifs pour la journée : Tester application Obstacles rencontrés: Tester application Actions Suivantes : Préparer pour la presentation | Absent: ENTREVUE STAGE | Progrès accomplis: Preparation du presentation et mettre à jour le ReadME Objectifs pour la journée : Preparation du presentation et faire le ReadME Obstacles rencontrés: Preparation du presentation (savoir quoi de parler/que sera utile) Actions Suivantes : Présenter notre projet
[9 empty] | Earaj Noori | Progrès accomplis: JEST test unitaire Objectifs pour la journée : JEST Obstacles rencontrés: JEST Actions Suivantes : Tester Application | Progrès accomplis: Tester application Objectifs pour la journée : Tester application Obstacles rencontrés: Tester application Actions Suivantes : Préparer pour la presentation | Absent: ENTREVUE STAGE | Progrès accomplis: Preparation du presentation Objectifs pour la journée : Preparation du presentation Obstacles rencontrés: Preparation du presentation (savoir quoi de parler/que sera utile) Actions Suivantes : Présenter notre projet
WIP
Âge moyen des items
Revue
[9 empty] | Priorités pour le prochain sprint | C'est le dernier sprint.
[9 empty] | Changements aux objectifs / besoins | Pas de changement.
Rétrospective
[9 empty] | Points forts | Tests unitaires réussis,débogage efficace,bonne préparation pour la présentation finale, collaboration renforcée, amélioration de l'interface et l'affichage d'information des cryptos par l'api réussi
[9 empty] | Points à améliorer | Gestion du temps dans les tests et le débogage.
[9 empty] | Mesure d'amélioration pour le prochain sprint | C'est le dernier sprint.
[9 empty] | Bilan de la mesure d'amélioration du sprint courant | Finaliser et vérifier les tests avant la présentation.
Note on B3: Utiliser: Saga pour un ensemble de récits Récit pour une fonction du point de vue de son usager Tâche pour l'implantation d'une partie d'un récit, une correction de bug ou tout autre travail technique de nature non-fonctionnelle. Respecter l'orthographe exact (majuscules et accents)
Note on G3: Indiquer X (majuscule) si l'item est conforme à la Définition de Terminé
Note on H3: Le nombre de jours entre le début et la fin du travail sur cet item (minimum 1)
Note on I3: Nombre de jours depuis le début du travail sur cet item (minimum 1)