## Sprint 1
Objectif de sprint: | S'authentifier avec son compte usager(seulement front-end) | [7 empty] | Métriques de sprint
[9 empty] | Temps de cycle moyen (récits) | 10
Item planifié | Type (Saga/Récit/Tâche) | Ridha | Rayan | Thanushan | Earaj | Terminé | Temps de cycle | Âge | Temps de cycle moyen (tâches) | 3.5
Figma et front-end (design des pages d'entrée au site web) | Saga | 50% |  |  | 50% | x | 4 | 14 | Débit récits (sur 14 jours) | 1
Page d'accueil dans le site web | tâche |  | 75% | 25% |  | x | 7 | 10 | Débit tâches (sur 14 jours) | 10
Initalisation du repo git, du trello | tâche | 100% |  |  |  | x | 1 | 6
En tant qu'utilisateur, je voudrais m'authentifier sur le site web (front-end). | Récit |  | 33% | 33% | 33% | x | 10 | 10
Page Log-in dans le site web | tâche |  | 50% | 50% |  | x | 7 | 10 | Livraison
Page Sign up dans le site web | tâche |  |  |  | 100% | x | 2 | 7 | Nombre de récits planifiés | 1
Diagramme de cas d'utlilisation | tâche | 100% |  |  |  | x | 2 | 6 | Nombre de tâches planifiées | 10
Diagramme de séquences | tâche |  |  |  | 100% | x | 2 | 6
Diagramme de modèle logique (base de données) | tâche | 100% |  |  |  | x | 2 | 8 | Récits terminés | 100%
Apprentissage NEXT.js/reactjs | tâche | 25% | 25% | 25% | 25% | x | 10 | 14 | Tâches terminées | 100%
Read.ME du repo github | tâche |  | 100% |  |  | x | 1 | 2
Commenter le code | tâche |  |  | 100% |  | x | 1 | 1 | Indice de contribution
[9 empty] | Mohamad-Ridha | 3.75 | 31.28%
[9 empty] | Rayan | 2.83 | 23.6%
[9 empty] | Thanushan | 2.33 | 19.43%
[9 empty] | Earaj | 3.08 | 25.69%
Suivi de projet
[9 empty] | Faits saillants du daily Scrum | Période de cours
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
https://github.com/BdeB-Org/projet-de-session-equipe-ishowcode | [8 empty] | Mohamad-Ridha Dosh | Progrès accomplis: Terminé le schéma de la bd Objectifs pour la journée : Faire le schéma de la bd du site Obstacles rencontrés: Petite difficulté à faire les liens entre les tables de la bd Actions Suivantes: Faire la page d'inscription | Progrès accomplis: Terminé le header du site Objectifs pour la journée : Design la page accueil du site Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Continuer à design le site | Progrès accomplis: Terminé le UI de la page inscription Objectifs pour la journée : Faire le diagramme de cas d'utilisation Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Commencer à concevoir la page dashboard | Progrès accomplis: Finit le diagramme de cas d'utilisation Objectifs pour la journée : Créaton de la page dashboard Obstacles rencontrés: Afficher la page Actions Suivantes: Continuer à faire la page dashboard
[9 empty] | Rayan Smidi | Progrès accomplis: prototype de la page index.tsx Objectifs pour la journée : avoir un projet next.js qui est fonctionnel, avec une page index basique pour continuer apres Obstacles rencontrés: difficuté avec le framework next.js, par exemple installer les packages Actions Suivantes: finir index.js | Progrès accomplis: fin de la page index.tsx Objectifs pour la journée : fin de la page index.tsx pour avoir une page sur laquelle se baser pour le reste du site Obstacles rencontrés: bugs react Actions Suivantes: commencer page de log-in | Progrès accomplis: debut de la page de log-in Objectifs pour la journée : continuer la page de log-in Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: continuer la page de log-in et commencer créer un compte | Progrès accomplis: Complétude du excel, readme et journal personel Objectifs pour la journée : Aider mes collègues avec leur taches restantes Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: définir les prochaines tâches du sprint2 avec mon équipe.
[9 empty] | Thanushan Rajaratnam | Progès accomplis: Page 1 du figma Objectifs pour la journée:Travailler sur Figma sur le page Interfaces Obstacles: Trouver les bonnes couleurs et UI pour le figma Actions Suivantes: | Progrès accomplis: Terminé le header du site Objectifs pour la journée : Design la page accueil du site Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Continuer à design le site | Progrès accomplis: debut de la page de log-in Objectifs pour la journée : continuer la page de log-in Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: continuer la page de log-in et commencer créer un compte | Progrès accomplis: Faire la page de log-in et animation Objectifs pour la journée : Terminer l'interface de la page de log-in Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Essai de commencer la page a propos
[9 empty] | Earaj Noori | Progrès accomplis: Terminé UI de la page <Dashboard>. Objectifs pour la journée :Faire l'interface de la page Obstacles rencontrés:uilisation figma Actions Suivantes: chercher info sur internet | Progrès accomplis: Terminé le header du site Objectifs pour la journée : Design la page accueil du site Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Continuer à design le site | Progrès accomplis: Terminé le UI de la page inscription, terminer la création du diagrame de séquence Objectifs pour la journée :faire le diagram de sequence Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: commencer a faire la page de inscription back-end | Progrès accomplis:Faire la page d'inscription et ajout s'animation Objectifs pour la journée :creaton de la page inscription et ajout d'animation Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: commencer a créer la BD et travailler backend
WIP
Âge moyen des items
Revue
[9 empty] | Priorités pour le prochain sprint | Continuer le front-end du projet et commencer le back-end(la base de données), pour avoir un commencement d'usabilité dans le produit.
[9 empty] | Changements aux objectifs / besoins | C'est le premier sprint donc n/a
Rétrospective
[9 empty] | Points forts | On a bien commencer le projet, eu une idée vite et donc on a une bonne vitesse de croisière et on trouve que avec une bonne séparation des taches, on a eu un sprint concluant.
[9 empty] | Points à améliorer | On voudrais etre capable de passer moins de temps sur les problemes techniques qui brisent le momentum.
[9 empty] | Mesure d'amélioration pour le prochain sprint | On va s'assurer que notre capacité de réparer des bogues s'améliore.
[9 empty] | Bilan de la mesure d'amélioration du sprint courant | C'est le 1er sprint donc n/a
Note on B3: Utiliser: Saga pour un ensemble de récits Récit pour une fonction du point de vue de son usager Tâche pour l'implantation d'une partie d'un récit, une correction de bug ou tout autre travail technique de nature non-fonctionnelle. Respecter l'orthographe exact (majuscules et accents)
Note on G3: Indiquer X (majuscule) si l'item est conforme à la Définition de Terminé
Note on H3: Le nombre de jours entre le début et la fin du travail sur cet item (minimum 1)
Note on I3: Nombre de jours depuis le début du travail sur cet item (minimum 1)

## Sprint 2
Objectif de sprint: | S'authentifier avec son compte usager(back-end) | [7 empty] | Métriques de sprint
[9 empty] | Temps de cycle moyen (récits) | 10
Item planifié | Type (Saga/Récit/Tâche) | Ridha | Rayan | Thanushan | Earaj | Terminé | Temps de cycle | Âge | Temps de cycle moyen (tâches) | 2.0667
Initialisation de la BD et commencement du backend | Saga | [7 empty] | Débit récits (sur 14 jours) | 1
[9 empty] | Débit tâches (sur 14 jours) | 15
Commenter le code | tâche |  | 100% |  |  | x | 1 | 1
En tant qu'utilisateur, je voudrais m'authentifier sur le site web (front-end). | Récit
Creation du tableau MongoDB | tâche | 50% |  | 25% | 25% | x | 1 | 3 | Livraison
Backend du page login | tâche | 100% |  |  |  | x | 2 | 2 | Nombre de récits planifiés | 2
Backend du page SignUp | tâche | 100% |  |  |  | x | 2 | 2 | Nombre de tâches planifiées | 15
Restylage et ajout des animations au page signIn | tâche |  |  | 50% | 50% | x | 2 | 2
En tant qu'utilisateur, je voudrais avoir accès à une IA qui m'aide dans le site web. | Récit |  | 100% |  |  | x | 10 | 10 | Récits terminés | 50%
Implémenter un clavardage utilisant l'intelligence artificielle sur la page index | tâche |  | 100% |  |  | x | 10 | 10 | Tâches terminées | 100%
Merge Gemini -> Dev | tâche |  | 100% |  |  | x | 1 | 1
Recherche pour voir possibilité d'intégrer l'ia sous une autre forme(ex: placement personnalisé) | tâche |  | 100% |  |  | x | 1 | 2 | Indice de contribution
Restylage et ajout des animations au page signUp | tâche |  |  | 50% | 50% | x | 2 | 2 | Mohamad-Ridha | 3 | 18.75%
Fonctionnement de supprimer le compte utilisateur en profil du BD | tâche |  |  |  | 100% | x | 1 | 2 | Rayan | 5 | 31.25%
Creation de page d'aide | tâche |  |  | 100% |  | x | 1 | 5 | Thanushan | 2.25 | 14.06%
Creation de page a propos | tâche |  |  |  | 100% | x | 2 | 2 | Earaj | 5.75 | 35.94%
Ajout de session cookie | tâche |  |  |  | 100% | x | 1 | 1
Creation de page pour modifier le profile FE | tâche |  |  |  | 100% | x | 2 | 5 | Suivi de projet
Creation de page profil | tâche | 50% |  |  | 50% | x | 2 | 5 | Faits saillants du daily Scrum | Période de cours
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
https://github.com/BdeB-Org/projet-de-session-equipe-ishowcode | [8 empty] | Mohamad-Ridha Dosh | Progrès accomplis: Finit de changer le ui de la page dashboard Objectifs pour la journée: Changer le design de la page dashboard Obstacles rencontrés: Trouver le bon design pour la page dashboard Actions Suivantes: Continuer à design la page dashboard | Progrès accomplis: Commencer à faire la page profil Objectifs pour la journée : Interface de la page profil et apprendre Mongodb Obstacles rencontrés:n/a Actions Suivantes: Commencer le back-end de la page inscription | Progrès accomplis: Fonctionnement de la page inscription et connexion [Back-End] Objectifs pour la journée : Être capable de créer un compte et se connecter Obstacles rencontrés: Relier la route des pages à la bd Actions Suivantes: Faire le hashage des mots de passe et fix d'autres détails importants | Progrès accomplis: Ajout du hashage des mots de passe lors d'inscription et ajout du bouton déconnecter Objectifs pour la journée :Faire le hashage des mots de passe Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Continuer à fix des détails dans les pages de connexion et d'inscripton comme la vérification d'existance d'un email
[9 empty] | Rayan Smidi | Progrès accomplis: Commencement du chat openai pour la page d'acceuil Objectifs pour la journée : Continuer le chat openai Obstacles rencontrés: Difficultés rencontrés avec l'api de Openai, error 404 et clé ENV en autres. Actions Suivantes: Continuer sur cette même tache. | Progrès accomplis: Continuation du code pour l'api openai pour la page d'acceuil Objectifs pour la journée : Continuer le chat openai Obstacles rencontrés: Difficultés rencontrés avec l'api de Openai, des merge issues et une lenteur générale de la génération des prompts. Actions Suivantes: Continuer sur cette même tache. | Progrès accomplis: fin du code pour l'ia de la page d'acceuil Objectifs pour la journée : finir l'ia de la page d'Acceuil Obstacles rencontrés: aucun. Actions suivantes: Evaluer l'ajout de l'ia dans d'autres pages/autres idées avec l'ia que un chatbot, et aussi integrer mon résultat dans la branche dev. | Progrès accomplis: Journal indidividuel,complétion du excel, test du code jusqu'a présent et commentaires dans le code, aide avec le design de la page modifier le profil avec earaj et thanushan Objectifs pour la journée : finir les taches assignés dans le sprint, aider mes coéquipiers a finir les leurs.Obstacles rencontrés: aucun. Actions suivantes: définir les taches du sprint3
[9 empty] | Thanushan Rajaratnam | Progrès accomplis: Creation du page Aide Objectifs pour la journée : L'interface du page Aide Obstacles rencontrés: Trouble de trouver une interface facile à comprendre Actions Suivantes: Continuer sur le page Aide | Progrès accomplis: Mis a jour page Aide Objectifs pour la journée : Essai d'apprendre MongoDB Obstacles rencontrés: Problème d'installation dans le machine . Actions Suivantes: Continuer sur la même tâche ou commencer back-end | Progrès accomplis: Creation et Initialisation du base de donnée Mongo . Objectifs pour la journée : Essai d'apprendre MongoDB Obstacles rencontrés: Problème d'initialiser la base de donéees dans le projet. Actions Suivantes: Commence le back-end | Progrès accomplis: Modification du page modificationProfile Objectifs pour la journée : Améliorer le frontend du modificationProfile et commencer la sauvegarde des informations personnelles dans la page Obstacles rencontrés: Les données ne sauvegardent pas dans la base de données Actions Suivantes: Continuer de travailler sur le backend du modificationProfile
[9 empty] | Earaj Noori | Progrès accomplis: Fin de la page a propos et changement de style de web Objectifs pour la journée : interface de la page a propos Obstacles rencontrés: Actions Suivantes: Continuer sur le page a propos | Progrès accomplis: Commencer a faire la page profile et mis a jour de la page a propos Objectifs pour la journée : interface de la page profile et apprendre mogodb Obstacles rencontrés: instalation et utilisation de mongo db atlas Actions Suivantes: Continuer sur le page profile | Progrès accomplis: Creation de page pour modifier le profil et ajout de bouton pour supprimer le compte Objectifs pour la journée : Essai d'apprendre MongoDB atlas Obstacles rencontrés: rien Actions Suivantes: Commence le back-end pour la page profile et hachage de mdp | Progrès accomplis: Ajout de la fonctionnalite de supprimer le compte dans le profile du DB (mongo), ajout de session cookie et ajout de avertissement avant de supprimer Objectifs pour la journée : faite les fonciomment de site web comme cookier, supprimer... Obstacles rencontrés: rien Actions Suivantes: Fonctionnemtn de reinitialisation de mdp
WIP
Âge moyen des items
Revue
[9 empty] | Priorités pour le prochain sprint | Avoir un dashboard fonctionnel pour avoir un début de projet utilisable(avoir quelques cryptos, des graphiques et personnaliser le compte)
[9 empty] | Changements aux objectifs / besoins | Ce qui attrait aux fonctionallités est plus prioritaitre que le design, afin de pouvoir bien avancer dans le dashboard.
Rétrospective
[9 empty] | Points forts | Bon avancement, plein de nouvelles pages crées et un chatbot et backend fonctionnel.
[9 empty] | Points à améliorer | Prioriser certaines taches aiderait à avoir une meilleure cadence de travail.
[9 empty] | Mesure d'amélioration pour le prochain sprint | Rencontre de type scrum au début du sprint pour discuter de quelles tâches à prioriser.
[9 empty] | Bilan de la mesure d'amélioration du sprint courant | Puisque on est plus comfortable avec la technologie react, mongodb et nextjs, on passe moins de temps sur les bugs, donc on s'est amélioré.
Note on B3: Utiliser: Saga pour un ensemble de récits Récit pour une fonction du point de vue de son usager Tâche pour l'implantation d'une partie d'un récit, une correction de bug ou tout autre travail technique de nature non-fonctionnelle. Respecter l'orthographe exact (majuscules et accents)
Note on G3: Indiquer X (majuscule) si l'item est conforme à la Définition de Terminé
Note on H3: Le nombre de jours entre le début et la fin du travail sur cet item (minimum 1)
Note on I3: Nombre de jours depuis le début du travail sur cet item (minimum 1)

## Sprint 3
Objectif de sprint: | Déployer plusieurs pages du site en assurant leur bon fonctionnement | [7 empty] | Métriques de sprint
[9 empty] | Temps de cycle moyen (récits) | 14
Item planifié | Type (Saga/Récit/Tâche) | Ridha | Rayan | Thanushan | Earaj | Terminé | Temps de cycle | Âge | Temps de cycle moyen (tâches) | 3.2857
Implementation d'API node mailer dans le projet | tâche |  |  |  | 100% | x | 7 | 7 | Débit récits (sur 14 jours) | 1
Création de page pour changer le mot de passe et creation de corrielle pertinant pour le reinitialisation | tâche |  |  |  | 100% | x | 2 | 2 | Débit tâches (sur 14 jours) | 14
En tant qu'utilisateur, je voudrais pouvoir utiliser le dashboard | Récit |  | 100% |  |  | x | 14 | 14
Liste de cryptos avec un graphique | tâche |  | 100% |  |  | x | 10 | 14
Création des page de confirmation et page supplementaire (cache pour l'utilisateur) | tâche |  |  |  | 100% | x | 1 | 1 | Livraison
Enregistrement de mot de passe dans le bd quand l'utilisateur le change | tâche |  |  |  | 100% | x | 5 | 5 | Nombre de récits planifiés | 1
Création de token comme une ID pour le changement de mot de passe | tâche |  |  |  | 100% | x | 3 | 3 | Nombre de tâches planifiées | 14
intégration API coingecko pour ajouter les cryptos | tâche |  | 100% |  |  | x | 4 | 4
Mise à jour du readme | tâche |  |  | 100% |  | x | 1 | 1 | Récits terminés | 100%
Commenter le code | tâche |  | 50% | 50% |  | x | 1 | 1 | Tâches terminées | 100%
Création de la page de depot | tâche |  |  |  | 100% | x | 1 | 1
Commençement du backend de la page Dashboard | Saga | 25% | 25% | 25% | 25% | x |  |  | Indice de contribution
Permettre de modifier les informations personnelles dans la page modification profil | tâche | 50% |  | 50% |  | x | 8 | 8 | Mohamad-Ridha | 3.75 | 23.44%
Ajouter les exigences du mot de passe | tâche | 100% |  |  |  | x | 1 | 1 | Rayan | 3.75 | 23.44%
Vérifier si le email existe déjà lors de l'inscription | tâche | 100% |  |  |  | x | 1 | 1 | Thanushan | 2.25 | 14.06%
Afficher l'aperçu des informations personnelles dans la page profil | tâche | 100% |  |  |  | x | 1 | 1 | Earaj | 6.25 | 39.06%
https://github.com/BdeB-Org/projet-de-session-equipe-ishowcode
Suivi de projet
[9 empty] | Faits saillants du daily Scrum | Période de cours
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
[9 empty] | Mohamad-Ridha Dosh | Progrès accomplis: Terminé l'ajout d'exigences de mot de passe lors de l'inscription Objectifs pour la journée : Ajout d'ajout d'exigences de mot de passe Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Continuer de travailler sur le backend | Progrès accomplis: Fixer le backend modification profile Objectifs pour la journée : Aider mon coéquipier à fixe le problème dans le backend de la page modification profil Obstacles rencontrés: Problème à faire afficher les données dans la page Actions Suivantes: Continuer à travailler sur le backend dans la dasboard | Progrès accomplis: Fixer le backend modification profile Objectifs pour la journée : Terminer de fix le problème dans le backend de la page modification profil Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Faire afficher les informations personnelles dans la page profil aussi | Progrès accomplis: Réussi à faire afficher les informations personnelles dans la page modification personnelle Objectifs pour la journée : Afficher les informations personnelles dans la page profil Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Commencer le backend dans la partie Dashboard
[9 empty] | Rayan Smidi | Progrès accomplis: Analyse des differents types de graphiques possibles et début de l'implémentaiton de graphs ,aider mon equipe avec le backend Objectifs pour la journée : Ajout de graphiques de crypto Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Continuer sur les graphiques | rdv dentiste (absent) | Progrès accomplis: Continuation de l'implémentations des graphs, ajout de l'api gecko, un peu d'aide en backend dans mon equipe aussi Objectifs pour la journée : continuer sur les graphiques et la liste de crypto Obstacles rencontrés: Problèmes avec la qualité des graphiques Actions Suivantes: Continuer sur les graphiques, si j'ai le temps avancer sur le sujet de l'ia. | Progrès accomplis: continuation et fin des graphiques dans la page explore. Objectifs pour la journée : finir la liste des cryptos avec graphique Obstacles rencontrés: Appel de l'api lent Actions Suivantes: planifier les taches du sprint4,(probablement faire le porfolio personel, le graphique buy/sell)
[9 empty] | Thanushan Rajaratnam | Progrès accomplis: Modification du page modificationProfile Objectifs pour la journée : Mettre en lien l'utiliser connecter avec le modification page Obstacles rencontrés: Les données ne sauvegardent pas dans la base de données Actions Suivantes: Continuer de travailler sur le backend du modificationProfile | Progrès accomplis: Fixer le backend modification profile Objectifs pour la journée : Fixer Frontend et Backend modificationprofile Obstacles rencontrés: Le FrontEnd ne marche pas apres avoir modifié l'information Actions Suivantes: Continuer de travailler sur le frontend du modificationProfile | Progrès accomplis: Le backend modification profile marche Objectifs pour la journée : Fixer bogues du backend modifcation profiles Obstacles rencontrés: Le FrontEnd ne marche pas apres avoir modifié l'information Actions Suivantes: Modifier le README | Progrès accomplis: Faire la mise à jour du README Objectifs pour la journée :Commenter le code et commence le README. Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes:
[9 empty] | Earaj Noori | Progrès accomplis: Ajout d'API nodemailer pour l'envoie de courriel à l'utilisateur (Réinitialisation de mot de passe). Creation de page pour changer mot de passe Objectifs pour la journée : Réinitialisation de mot de passe par courriel Obstacles rencontrés: installation nodemailer dans le console . Actions Suivantes: Changement de mot de passe dans le bd et creation de la page de confirmation. | Progrès accomplis: Creation des pages confirmations, modify le texte de l'email que l'utilisateur recoit et ajout d'un lien pour diriger vers la page modif mdp Objectifs pour la journée : Réinitialisation de mot de passe par courriel Obstacles rencontrés: l'utilisateur ne recoit pas le courriel. Actions Suivantes: faire fonctione le changement de mot de passe dans le bd | Progrès accomplis: Creation de token pour connaitre l'utilisateur qui veut changer son mot de passe, ajout d'un temps d'expiration pour le token et fin de travail sur le reinitialisation de mdp Objectifs pour la journée : Terminer réinitialisation de mot de passe par courriel Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: commencer a faire les fonctionnalite necessaire dans la page dashboard. | Progrès accomplis: Creation de la page de depot pour ajouter de l'argent dans son compte. Objectifs pour la journée : faire la page depot Obstacles rencontrés: n/a Actions Suivantes: Sauvegarde de solde de chacun des utilisateurs dans le bd
WIP
Âge moyen des items
Revue
[9 empty] | Priorités pour le prochain sprint | On doit continuer et faire du progrès dans le backend du Dashboard.
[9 empty] | Changements aux objectifs / besoins | On a besoin d'améliorer le frontend pour que l'interface utilisateur soit plus intuitive et réactive.
Rétrospective
[9 empty] | Points forts | Le Trello plus détaillé que le dernier sprint pour être plus organisé dans les tâches, Réussi à faire fonctionner le backend de la page modification profil en se collaborant entre nous, Réussi à déployer des pages fonctionnels.
[9 empty] | Points à améliorer | On a mal estimer le temps de faire la page modification profil à cause des problèmes qui ont survenus alors il faudra mieux estimer les tâches.
[9 empty] | Mesure d'amélioration pour le prochain sprint | Améliorer l'estimation du temps des tâches et mieux prioriser les tâches importantes.
[9 empty] | Bilan de la mesure d'amélioration du sprint courant | La réunion de début de sprint nous a aidés à bien organiser les tâches à accomplir, permettant à chaque membre de se concentrer efficacement sur ses propres responsabilités sans rencontrer de problèmes et à l'aide du Trello aussi.
Note on B3: Utiliser: Saga pour un ensemble de récits Récit pour une fonction du point de vue de son usager Tâche pour l'implantation d'une partie d'un récit, une correction de bug ou tout autre travail technique de nature non-fonctionnelle. Respecter l'orthographe exact (majuscules et accents)
Note on G3: Indiquer X (majuscule) si l'item est conforme à la Définition de Terminé
Note on H3: Le nombre de jours entre le début et la fin du travail sur cet item (minimum 1)
Note on I3: Nombre de jours depuis le début du travail sur cet item (minimum 1)